ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

(в ред. План Администрации Алтайского края

от 02.11.2010 N 479)

┌────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Мероприятия │ Ответственные │ Срок реализации │

│п/п │ │ исполнители │ │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤

│ Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета и стимулированию │

│ потребителей к экономии и надлежащей оплате энергоресурсов │

├────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤

│1. │Организация и│органы исполнительной│не позднее 01.01.2012 │

│ │финансирование работ│власти Алтайского│ │

│ │по оснащению жилых│края; │ │

│ │домов в жилищном фонде│органы местного│ │

│ │Алтайского края и│самоуправления (по│ │

│ │муниципальном жилищном│согласованию) │ │

│ │фонде приборами учета│ │ │

│ │воды, природного газа,│ │ │

│ │тепловой и│ │ │

│ │электрической энергии,│ │ │

│ │в том числе│ │ │

│ │многоквартирных домов│ │ │

│ │коллективными │ │ │

│ │общедомовыми приборами│ │ │

│ │учета воды, тепловой и│ │ │

│ │электрической энергии,│ │ │

│ │индивидуальными и│ │ │

│ │общими (для│ │ │

│ │коммунальных квартир)│ │ │

│ │приборами учета воды,│ │ │

│ │природного газа,│ │ │

│ │тепловой и│ │ │

│ │электрической энергии│ │ │

│ │(включая проведение│ │ │

│ │среди граждан,│ │ │

│ │проживающих в таких│ │ │

│ │жилых домах и│ │ │

│ │квартирах, │ │ │

│ │разъяснительной работы│ │ │

│ │по переходу на расчет│ │ │

│ │по показаниям приборов│ │ │

│ │учета) │ │ │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│2. │Обеспечение установки│органы местного│2010 - 2011 годы │

│ │и ввода в эксплуатацию│самоуправления (по│ │

│ │приборов учета│согласованию); │ │

│ │электрической и│организации, │ │

│ │тепловой энергии,│осуществляющие подачу│ │

│ │природного газа и воды│потребителям │ │

│ │в частном жилищном│соответствующего │ │

│ │фонде │энергоресурса (по│ │

│ │ │согласованию); │ │

│ │ │собственники жилых│ │

│ │ │помещений │ │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│3. │Обеспечение завершения│органы исполнительной│до 01.01.2011 │

│ │оснащения зданий,│власти Алтайского│ │

│ │строений и сооружений,│края; │ │

│ │используемых для│органы местного│ │

│ │размещения органов│самоуправления при│ │

│ │государственной власти│участии организаций,│ │

│ │и органов местного│осуществляющих подачу│ │

│ │самоуправления, │потребителям │ │

│ │находящихся в│соответствующего │ │

│ │государственной и│энергоресурса (по│ │

│ │муниципальной │согласованию) │ │

│ │собственности, │ │ │

│ │приборами учета│ │ │

│ │используемых │ │ │

│ │энергетических │ │ │

│ │ресурсов, а также ввод│ │ │

│ │установленных приборов│ │ │

│ │учета в эксплуатацию │ │ │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│4. │Оснащение приборами│собственники зданий,│до 01.01.2011 │

│ │учета энергетических│строений, сооружений и│ │

│ │ресурсов зданий,│иных объектов при│ │

│ │строений, сооружений и│участии организаций,│ │

│ │иных объектов│осуществляющих подачу│ │

│ │юридических лиц (за│потребителям │ │

│ │исключением объектов,│соответствующего │ │

│ │предусмотренных │энергоресурса (по│ │

│ │[позицией 3](consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28533;fld=134;dst=100014) настоящего│согласованию) │ │

│ │плана) │ │ │

├────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤

│ Мероприятия по повышению энергетической эффективности товаров, │

│ работ и услуг │

├────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤

│5. │Прекращение закупки│органы исполнительной│с 01.01.2011 │

│ │для государственных│власти Алтайского│ │

│ │или муниципальных нужд│края; │ │

│ │ламп накаливания любой│органы местного│ │

│ │мощности, используемых│самоуправления (по│ │

│ │в целях освещения │согласованию) │ │

├────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤

│ Мероприятия по повышению энергоэффективности для населения и в жилищном │

│ фонде, в том числе при новом строительстве │

├────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤

│6. │Разработка перечня│управление Алтайского│до 07.11.2010 │

│ │мероприятий по│края по│ │

│ │энергосбережению и│жилищно-коммунальному │ │

│ │повышению │хозяйству │ │

│ │энергетической │ │ │

│ │эффективности в│ │ │

│ │отношении общего│ │ │

│ │имущества │ │ │

│ │собственников │ │ │

│ │помещений в│ │ │

│ │многоквартирном доме,│ │ │

│ │включаемых в состав│ │ │

│ │обязательных │ │ │

│ │требований к│ │ │

│ │содержанию общего│ │ │

│ │имущества в│ │ │

│ │многоквартирном доме│ │ │

│ │(проект нормативного│ │ │

│ │правового акта│ │ │

│ │Администрации │ │ │

│ │Алтайского края) │ │ │

│(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28304;fld=134;dst=100011) Администрации Алтайского края от 02.11.2010 N 479) │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│7. │Разработка │Главное управление│в течение месяца с│

│ │дополнительного │сельского хозяйства│момента утверждения│

│ │перечня рекомендуемых│Алтайского края │Правительством │

│ │мероприятий по│ │Российской Федерации│

│ │энергосбережению и│ │перечня рекомендуемых│

│ │повышению │ │мероприятий по│

│ │энергетической │ │энергосбережению и│

│ │эффективности в│ │повышению │

│ │отношении объектов│ │энергетической │

│ │инфраструктуры и│ │эффективности в│

│ │другого имущества│ │отношении объектов│

│ │общего пользования│ │инфраструктуры и│

│ │садоводческих, │ │другого имущества│

│ │огороднических и│ │общего пользования│

│ │дачных некоммерческих│ │садоводческих, │

│ │объединений граждан │ │огороднических и│

│ │ │ │дачных некоммерческих│

│ │ │ │объединений граждан │

├────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤

│Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности │

│ в государственном секторе │

├────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤

│8. │Обеспечение реализации│главные распорядители│с 01.01.2011 │

│ │бюджетными │и получатели средств│ │

│ │учреждениями │краевого бюджета; │ │

│ │требований по│органы местного│ │

│ │энергетической │самоуправления (по│ │

│ │эффективности товаров,│согласованию) │ │

│ │работ и услуг,│ │ │

│ │закупаемых для│ │ │

│ │государственных или│ │ │

│ │муниципальных нужд │ │ │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│9. │Планирование расходов│главные распорядители│ежегодно при│

│ │бюджета на оплату│и получатели средств│формировании бюджета│

│ │бюджетными │краевого бюджета; │на очередной│

│ │учреждениями │органы местного│финансовый год │

│ │энергетических │самоуправления (по│ │

│ │ресурсов исходя из│согласованию) │ │

│ │сокращения потребления│ │ │

│ │ими каждого│ │ │

│ │энергоресурса не│ │ │

│ │менее, чем на 3% по│ │ │

│ │отношению к уровню│ │ │

│ │2009 года в течение 5│ │ │

│ │лет, начиная с│ │ │

│ │01.01.2010 │ │ │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│10. │Проведение среди│главные распорядители│до 01.01.2011 │

│ │руководителей │и получатели средств│ │

│ │бюджетных учреждений│краевого бюджета; │ │

│ │разъяснительной работы│органы местного│ │

│ │о возможностях│самоуправления (по│ │

│ │заключения │согласованию) │ │

│ │энергосервисных │ │ │

│ │контрактов и об│ │ │

│ │особенностях закупки│ │ │

│ │энергосервисных услуг │ │ │

├────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤

│Реализация краевых и муниципальных программ в области энергосбережения и │

│ повышения энергетической эффективности │

├────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤

│11. │Разработка │органы местного│до 01.08.2010 │

│ │муниципальных программ│самоуправления (по│ │

│ │в области│согласованию) │ │

│ │энергосбережения и│ │ │

│ │повышения │ │ │

│ │энергоэффективности │ │ │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│12. │Уточнение плана│Главное управление│до 01.01.2011 │

│ │мероприятий краевой│Алтайского края по│ │

│ │[программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=29299;fld=134;dst=100009) "Повышение│здравоохранению и│ │

│ │энергетической │фармацевтической │ │

│ │эффективности │деятельности; │ │

│ │экономики Алтайского│Главное управление│ │

│ │края и сокращение│Алтайского края по│ │

│ │издержек в бюджетном│социальной защите│ │

│ │секторе" на 2010 -│населения и│ │

│ │2012 годы │преодолению │ │

│ │ │последствий ядерных│ │

│ │ │испытаний на│ │

│ │ │Семипалатинском │ │

│ │ │полигоне; │ │

│ │ │Главное управление│ │

│ │ │сельского хозяйства│ │

│ │ │Алтайского края; │ │

│ │ │управление Алтайского│ │

│ │ │края по│ │

│ │ │государственному │ │

│ │ │регулированию цен и│ │

│ │ │тарифов; │ │

│ │ │управление Алтайского│ │

│ │ │края по промышленности│ │

│ │ │и энергетике; │ │

│ │ │управление Алтайского│ │

│ │ │края по│ │

│ │ │жилищно-коммунальному │ │

│ │ │хозяйству; │ │

│ │ │управление пищевой,│ │

│ │ │перерабатывающей и│ │

│ │ │фармацевтической │ │

│ │ │промышленности │ │

│ │ │Алтайского края; │ │

│ │ │управление Алтайского│ │

│ │ │края по культуре и│ │

│ │ │архивному делу; │ │

│ │ │управление Алтайского│ │

│ │ │края по физической│ │

│ │ │культуре и спорту; │ │

│ │ │управление Алтайского│ │

│ │ │края по образованию и│ │

│ │ │делам молодежи; │ │

│ │ │управление Алтайского│ │

│ │ │края по строительству│ │

│ │ │и архитектуре; │ │

│ │ │управление Алтайского│ │

│ │ │края по транспорту,│ │

│ │ │дорожному хозяйству и│ │

│ │ │связи │ │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│13. │Анализ результатов│Главное управление│ежеквартально: │

│ │выполнения краевой│Алтайского края по│соответствующие органы│

│ │[программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=29299;fld=134;dst=100009) "Повышение│здравоохранению и│исполнительной власти│

│ │энергетической │фармацевтической │Алтайского края - до│

│ │эффективности │деятельности; │20-го числа месяца,│

│ │экономики Алтайского│Главное управление│следующего за│

│ │края и сокращение│Алтайского края по│отчетным; │

│ │издержек в бюджетном│социальной защите│управление Алтайского│

│ │секторе" на 2010 -│населения и│края по промышленности│

│ │2012 годы │преодолению │и энергетике - до│

│ │ │последствий ядерных│25-го числа месяца,│

│ │ │испытаний на│следующего за отчетным│

│ │ │Семипалатинском │([постановление](consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=29299;fld=134) │

│ │ │полигоне; │Администрации │

│ │ │Главное управление│Алтайского края от│

│ │ │сельского хозяйства│28.12.2009 N 549) │

│ │ │Алтайского края; │ │

│ │ │управление Алтайского│ │

│ │ │края по промышленности│ │

│ │ │и энергетике; │ │

│ │ │управление Алтайского│ │

│ │ │края по│ │

│ │ │жилищно-коммунальному │ │

│ │ │хозяйству; │ │

│ │ │управление пищевой,│ │

│ │ │перерабатывающей и│ │

│ │ │фармацевтической │ │

│ │ │промышленности │ │

│ │ │Алтайского края; │ │

│ │ │управление Алтайского│ │

│ │ │края по культуре и│ │

│ │ │архивному делу; │ │

│ │ │управление Алтайского│ │

│ │ │края по физической│ │

│ │ │культуре и спорту; │ │

│ │ │управление Алтайского│ │

│ │ │края по образованию и│ │

│ │ │делам молодежи; │ │

│ │ │управление Алтайского│ │

│ │ │края по строительству│ │

│ │ │и архитектуре; │ │

│ │ │управление Алтайского│ │

│ │ │края по транспорту,│ │

│ │ │дорожному хозяйству и│ │

│ │ │связи │ │

├────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤

│ Энергосбережение и энергоэффективность в организациях с государственным │

│ (муниципальным) участием и в организациях, осуществляющих регулируемые │

│ виды деятельности │

├────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤

│14. │Разработка требований│управление Алтайского│в течение месяца с│

│ │к программам по│края по промышленности│момента вступления в│

│ │энергосбережению и│и энергетике; │силу требований,│

│ │повышению │управление Алтайского│утвержденных │

│ │энергетической │края по│Правительством │

│ │эффективности │государственному │Российской Федерации │

│ │организаций с│регулированию цен и│ │

│ │государственным │тарифов; │ │

│ │(муниципальным) │органы местного│ │

│ │участием и│самоуправления, │ │

│ │организаций, │наделенные │ │

│ │осуществляющих │полномочиями в области│ │

│ │регулируемые виды│регулирования цен│ │

│ │деятельности │(тарифов) (по│ │

│ │ │согласованию) │ │

├────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤

│ Мероприятия по развитию рынка энергосервисных услуг │

├────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤

│15. │Организация работ по│органы исполнительной│первое энергетическое│

│ │проведению в│власти Алтайского│обследование - до│

│ │соответствии с│края; │31.12.2012, │

│ │требованиями │органы местного│последующие - не реже,│

│ │Федерального [закона](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102066;fld=134) от│самоуправления, │чем один раз в 5 лет │

│ │23.11.2009 N 261-ФЗ│наделенные правами│ │

│ │"Об энергосбережении и│юридических лиц (по│ │

│ │повышении │согласованию); │ │

│ │энергетической │организации, указанные│ │

│ │эффективности и о│в [статье 16](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102066;fld=134;dst=100206)│ │

│ │внесении изменений в│Федерального закона от│ │

│ │отдельные │23.11.2009 N 261-ФЗ│ │

│ │законодательные акты│"Об энергосбережении и│ │

│ │Российской Федерации"│повышении │ │

│ │энергетических │энергетической │ │

│ │обследований │эффективности и о│ │

│ │ │внесении изменений в│ │

│ │ │отдельные │ │

│ │ │законодательные акты│ │

│ │ │Российской Федерации" │ │

├────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤

│ Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению │

│ энергетической эффективности │

├────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤

│16. │Создание краевого│управление Алтайского│в течение 2010 года │

│ │обучающего центра│края по промышленности│ │

│ │энергетической │и энергетике; │ │

│ │эффективности │управление Алтайского│ │

│ │ │края по образованию и│ │

│ │ │делам молодежи; │ │

│ │ │образовательные │ │

│ │ │учреждения (по│ │

│ │ │согласованию) │ │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│17. │Реализация │органы исполнительной│с 01.01.2010 │

│ │информационной │власти Алтайского края│ │

│ │кампании в области│совместно с органами│ │

│ │энергосбережения и│местного │ │

│ │повышения │самоуправления (по│ │

│ │энергетической │согласованию) │ │

│ │эффективности │ │ │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│18. │Формирование отчета о│органы исполнительной│ежегодное (до 1 марта│

│ │выполнении плана│власти Алтайского│года, следующего за│

│ │мероприятий по│края; │отчетным) │

│ │энергосбережению и│ │предоставление │

│ │повышению │ │информации в│

│ │энергетической │ │управление Алтайского│

│ │эффективности в│ │края по промышленности│

│ │Алтайском крае │ │и энергетике; │

│ │ │управление Алтайского│ежегодное (до 1 апреля│

│ │ │края по промышленности│года, следующего за│

│ │ │и энергетике │отчетным) │

│ │ │ │предоставление │

│ │ │ │обобщенной информации│

│ │ │ │в Администрацию│

│ │ │ │Алтайского края │

└────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘